## Hoja1
Planificació
APLICACIÓ DE CONTROL DE TASQUES PER L’ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES | 166h
FASE 1: Planificació | 16h
Planificació | 10h
Decidir entorn de desenvolupament i llenguatges | 2h
Decidir software a utilitzar pel servidor | 4h
FASE 1: Presa de Requeriments | 15h
Requeriments funcionals | 3h
Requeriments no funcionals i restriccions | 4h
Diseny de la base de dades | 8h
FASE 2: Desenvolupament i test | 115h
Login/Registrar-se | 10h
Crear BD | 15h
Connectar Back-End amb el Front-End | 5h
Visualitzar element (incidència) | 10h
Crear Incidència | 20h
Asignar Incidencia | 10h
Modificar Incidencia | 15h
Crear avis | 5h
Modificar avis | 5h
Crear sessions per evitar carga inecesaria de dades | 10h
Crear usuaris per ser asignats a incidencies | 5h
Test de totes les funcionalitats | 10h
FASE 3:Tancament del projecte i documentació | 20h
Documentació | 15h
Presentació | 5h